聖約翰科技大學校友總會通訊錄建置小組第四次會議紀錄

時    間：2011年3月25日（星期五）1:30~3:30pm

地    點：行政大樓5F容永道廳

主    席：張員榮學長                     紀    錄：王蕙玉小姐

出    席：林副校長、尤盈超組長、曾恩明、林永芳、沈祖慰、陳家宏

請    假：簡處長、陳建宏學務長

- 主席宣布開會。

- 審查上次會議紀錄：

重點說明3/1會議決議事項第5點 &第9點(參考會議紀錄)。

  - 校園小記者請藝文中心林慧貞主任協助執行(主題為校友回娘家活動) 。

  - 建議將王長齡主教紀念日定為校友日，吳舜文校長紀念日為校友返校日列入下次理監事討論議案。

- 主席報告：

肯定王蕙玉小姐這次報告比第一次進步許多，但下次起不再僅準備個人工作報告，需以整個小組的目標為主，準備相關事宜作報告，並於會前收集整理相關提案以備討論。

- 工作進度報告

  - 週報告

說明：

    - 增加連絡管道：拜訪業界導師並寄e-mail 邀請資料提供。

    - 系友回娘家活動協調會議並協助會議記錄整理與發佈訊息連繫。

  - 年度月報告

    - 各個年度科系資料分類並建置在總表內3月份完成26488人

    - 說明第二季工作重點：校慶、暑假過夜活動、後續資料整合建置。

  - 網路工具說明

說明：

    - 公佈訊息及照片在facebook (業界導師、傑出校友鄰選、回母校活動及資料建置…等訊息) 。

    - 重要訊息公佈需請示張員榮學長，同意審查後執行。

  - 各學年度人數整合建置總表

說明：

    - 目前總調查完成人數7437人(手機or e-mail為依據)，已輸入完成總人數26488人，達成率28%。(統計時間：2/14~3/24)

    - 特別一提，60、80學年度調查完成人數為0，需更加努力尋找各種管道完成通訊錄建置。

  - 系友與校友整合平台

因系友回娘家活動預備時間不到一個月時間，各系學年度學生的名冊先依校友會資料庫提供參考，並於3/25提供予技合處尤組長再結合校務系統(應組長)，提供路徑給各科系窗口使用。

6.再次提醒說明年度工作目標重要性及必須按計畫達成。

7.提出工作需求協助說明(如下表)

| 項目 | 需求內容說明 |
| --- | --- |
| 增加校友連絡管道 | 請各位長官協助提供連絡管道 如:高爾夫球、籃球賽名單 |
| 理監事小組推動校友回娘家活動 | 每位理監事提供自己班級連絡資料和主要連絡人，提供給校友會整合建置 (邀請文由曾會長審核後寄發) |
| 各系系主任、老師活動訊息回饋 | 如果各系有任何活動訊息能告知校友會(網站分享或提供活動照片) |
| 在校任職之校友回饋班級資料 | 已由牧師寄出回母校活動的訊息，待後續追踨，如需拜訪牧師可協助 |
| 推動校友回母校懷抱短片 | 副校長指示：請藝文中心林慧貞主任協助執行 |
| Facebook和校友會網站變更 | 舊版facebook放在舊版校友會網站內，新版facebook連結在校友會入口網(永芳學長協助) |
| 系友和校友會平台連結分享 | 決議使用校務系統和校友會資料庫進行整合(技合處尤組長) |

- 討論及決議事項：

  - 說明策略總藍圖的重要性，多層次建構如：次級團體(各系)，球隊、社團、班(系)活動連絡人。

  - 副校長指示：邀請職資中心林淵智先生(夢工場)依屬性關係(一般、VIP)設計網路版生日卡，文字提供由會長或張員榮學長確認，藉平台依生日排程統一寄發賀卡。

  - 副校長說明系友回娘家活動3/23會議內容(如附件)。

  - 系友會連絡人窗口人員需簽訂保密合約，因個資法需嚴格執行。

  - 經由系所選拔傑出系友後，作為傑出校友選拔候選人(例外:有特殊傑出貢獻未經過系友會選拔亦可參與傑出校友會憐選)，得獎者以獎牌獎勵。

  - 重大訊息公佈於校友會FACEBOOK，需由張員榮學長確認才可公佈。

  - 馬總統蒞臨本校時間由原訂4/30(星期六)校慶變更至4/10(星期日)，需同公關組王健行老師做行程確認才能於FACEBOOK公佈。

  - 資料建置需注意資料來源時間和建入時間，不可覆蓋前一次日期需保留以供參考查驗。

  - 安排歷屆傑出校友聚會，並啟動傑出校友選拔。

  - 系友回娘家活動由王蕙玉小姐隨時公佈訊息並保持連絡，讓各系能更積極參與並回饋資料。

  - 因經費及場地關係，系友用餐分式建議以學院為單位舉辦餐會。

  - 以後建置小組會議時間掌握應在90分鐘內結束。

- 臨時動議：無

七、下次開會時間：4/26 2:00pm